## Arkusz1
Pozostało | 9.75
Data | Czas [h] | Komentarz
01.07.2020 | 2.5 | Udział w webinarach: "Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie - początek" Czysty kod na przykładzie Kotlina
02.07.2020 | 3.5 | Udział w webinarach: Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)
03.07.2020 | 3 | Udział w webinarach: Java + Spring + TDD = <3 Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania
04.07.2020 | 2 | Spotkanie zespołu. Projekt bazy danych.
06.07.2020 | 2 | Udział w webinarach: ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core Jak się integrować (z REST API)
07.07.2020 | 3.75 | Udział w webinarach: Podstawy Fluttera React crash course, spotkanie zespołu
08.07.2020 | 3.5 | Udział w webinarach: Szybkie myki na lepsze produkty JavaScript i jego mechanizmy. Budowa szkieletu aplikacji.
09.07.2020 | 4 | Tworzenie struktury projektu, modeli, łączenie z DB
12.07.2020 | 3.75 | Dodanie EntityFrameworkCore do projektu. Utworzenie tabel.
13.07.2020 | 5 | Dodanie bazowego repozytorium, repozytorium, serwisu i kontrolera dla rezerwacji.
14.07.2020 | 7 | Dodanie bazowego repozytorium, repozytorium, serwisu i kontrolera dla rezerwacji.
15.07.2020 | 4 | Dodanie bibliotek Automapper oraz FluentValidate, konfiguracja. Wprowadzenie nowej osoby do zespołu.
16.07.2020 | 5.5 | Implementacja crudu dla samochodów.
20.07.2020 | 4 | Implementacja crudu dla samochodów.
21.07.2020 | 5 | Implementacja kontrolera na potrzeby wyswietlania przeszlych rezerwacji.
22.07.2020 | 6 | Implementacja kontrolera na potrzeby wyswietlania przeszlych rezerwacji. Spotkanie z zespolem.
23.07.2020 | 4 | Debugowanie CarAPI. Poprawki w istniejacym kodzie.
24.07.2020 | 3.5 | Zapoznanie się z dokumentacja biblioteki FluentValidate. Dodawanie walidatorów
25.07.2020 | 4.5 | Pisanie testow do serwisow.
26.07.2020 | 5 | Pisanie testow do serwisow.
27.07.2020 | 5 | Implementacja metod potrzebnych do zapisywania lokalizacji w bazie.
28.07.2020 | 4.5 | Spotkanie z mentorka. Implementacja metod potrzebnych do zapisywania lokalizacji w bazie.
29.07.2020 | 3 | Data seed.
30.07.2020 | 3 | Poprawki rezerwacji, poprawki user i car.
31.07.2020 | 2.25 | Refaktoryzacja, poprawki błędów
03.08.2020 | 7.5 | Implementacja termController, term service, term repository.
04.08.2020 | 3 | Migracje.
05.08.2020 | 6 | Poprawki w kodzie.
6.08.2020 | 4 | Zapoznanie się z tematem Tokenów.
7.08.2020 | 4 | Zmiana sposobu usuwania elementow. Dodanie opisu w readme.
10.08.2020 | 2.5 | Szukanie błedu w refresh token.
11.08.2020 | 3 | Spotkanie z zespołem. Próba dodania userów jako data seed.
12.08.2020 | 6 | Refactoring projektu. Dodanie userow jako data seed do bazy danych.
13.08.2020 | 10 | Spotkanie z mentorem i poprawki po code review + pisanie komentarzy do metod.
14.08.2020 | 5 | Poprawki błędów, debugowanie refresh tokenu, prezentacja aplikacji mentorowi